附件：

广东海洋大学寸金学院第二次党代会总体工作安排日程表

|  |  |
| --- | --- |
| **时 间** | **工作要点** |
| 会议筹备第一阶段  2019年4月3日前 | 1.召开党委专题会议,全面启动党代会筹备工作;  2.制定筹备工作方案,成立筹备工作机构;  3.向广东海洋大学党委、省委教育工委报送召开党代会的“一请”请示文件;  4.召开大会筹备工作会议,部署召开第二次党代会的有关事宜。 |
| 会议筹备第二阶段  2019年4月17日前 | 1.起草党代会代表选举办法,成立代表资格审查小组,组织代表选举工作;  2.审查代表资格,党代表进行考察和“四必”核查工作,制定代表名册,形成代表资格审查报告;  3.成立党费审查小组,对党费进行审查并形成报告；  4.起草党委工作报告。 |
| 会议筹备第三阶段  2019年4月25日前 | 1.完成党委工作报告、代表资格审查报告和党费情况报告,提交党委审议；  2.完成党代会筹备工作情况报告,提交党委研究;  3.完成党委委员、纪委委员候选人的酝酿、讨论、推荐和提名工作；  4.下发酝酿推荐党委委员、纪委委员候选人初步人选通知,推荐党委委员、纪委委员候选人预备人选名单  5.党委审议通过党委委员、纪委委员候选人预备人选名单和大会选举办法草案,审议通过党委书记、副书记和纪委书记候选人预备人选名单和选举办法草案。  6.向广东海洋大学党委、省委教育工委报送“两委”候选人名单以及新一届委员会的书记、副书记候选人预备人选名单的“二请”请示文件；  7.提出大会主席团成员、主席团召集人、大会秘书长预备人选、代表团分组方案和代表团团长人选;  8.编制代表名册；  9.拟定大会日程安排；  10.开展迎接党代会的各种宣传教育活动；  11.做好会议材料和会务准备工作。 |
| 会议实施阶段  2019年4月27日 | 1.召开代表组长会议;  2.召开预备会议；  3.召开正式会议。 |
| “两委”一次会议  2019年4月27日 | 1.新一届党委一次会议选举书记、副书记;  2.新一届纪委一次会议选举书记。 |
| 结果上报阶段  2019年4月28-30日 | 1.向广东海洋大学党委、省委教育工委报送选举结果的“三请”请示文件;  2.相关材料整理归档。 |